## RESUMEN DE METRADOS (hidden)
RESUMEN DE METRADOS
PROYECTO: | #VALUE!
UBICACIÓN: | #VALUE!
FECHA: | #VALUE!
ITEM | PARTIDAS | UNIDAD | METRADO
1 | #REF!
1.01 | #REF!
1.0101 | #REF! | #REF! | #REF!
1.0102 | #REF! | #REF! | #REF!
1.02 | #REF!
1.0201 | #REF! | #REF! | #REF!
1.0202 | #REF! | #REF! | #REF!
1.0203 | #REF! | #REF! | #REF!
1.0204 | #REF! | #REF! | #REF!
1.03 | #REF!
1.0301 | #REF! | #REF! | #REF!
1.0302 | #REF! | #REF! | #REF!
1.0303 | #REF! | #REF! | #REF!
1.0304 | #REF! | #REF! | #REF!
1.0305 | #REF! | #REF! | #REF!
1.04 | #REF!
1.0401 | #REF! | #REF! | #REF!
1.0402 | #REF! | #REF! | #REF!
1.0403 | #REF! | #REF! | #REF!
1.0404 | #REF! | #REF! | #REF!
1.05 | #REF!
1.0501 | #REF! | #REF! | #REF!
1.06 | #REF!
1.0601 | #REF! | #REF! | #REF!
1.0602 | #REF! | #REF! | #REF!
1.0603 | #REF! | #REF! | #REF!
1.07 | #REF!
1.0701 | #REF! | #REF! | #REF!
1.0702 | #REF! | #REF! | #REF!
1.08 | #REF!
1.0801 | #REF! | #REF! | #REF!
1.0802 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF!
2.01 | #REF!
2.0101 | #REF! | #REF! | #REF!
2.0102 | #REF! | #REF! | #REF!
2.0103 | #REF! | #REF! | #REF!
2.02 | #REF!
2.0201 | #REF! | #REF! | #REF!
2.0202 | #REF! | #REF! | #REF!
2.0203 | #REF! | #REF! | #REF!
2.03 | #REF!
2.0301 | #REF! | #REF! | #REF!
2.04 | #REF!
2.0401 | #REF! | #REF! | #REF!
2.0402 | #REF! | #REF! | #REF!
2.0403 | #REF! | #REF! | #REF!
2.0404 | #REF! | #REF! | #REF!
2.0405 | #REF! | #REF! | #REF!
2.0406 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF!
3.01 | #REF!
3.0101 | #REF! | #REF! | #REF!
3.02 | #REF!
3.0201 | #REF! | #REF! | #REF!
3.0202 | #REF! | #REF! | #REF!
3.0203 | #REF! | #REF! | #REF!
3.03 | #REF!
3.0301 | #REF! | #REF! | #REF!
3.0302 | #REF! | #REF! | #REF!
3.0303 | #REF! | #REF! | #REF!
3.0304 | #REF! | #REF! | #REF!
3.0305 | #REF! | #REF! | #REF!
3.0306 | #REF! | #REF! | #REF!
3.0307 | #REF! | #REF! | #REF!

## metrado final
PLANILLA DE METRADOS
PROYECTO: | "CREACION DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL PARQUE VIRGEN DE LA CANDELARIA DE CENTRO POBLADO VILLA EL SALVADOR DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA. "
UBICACIÓN: | VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA
FECHA: | SEPTIEMBRE 2025
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
1.01 | OBRAS PROVISIONALES
1.0101 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.80M x 3.60M
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Corresponde a la confección, instalación y desistalación de un cartel de identificación de la obra
|  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | UND
| TOTAL DE CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.80M x 3.60M | [5 empty] | 1 | UND
1.0102 | ALQUILER DE ALMACÉN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANÍA
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Corresponde a la construcción de una caseta para la obra o el alquiler de un inmueble destinado a la oficina para el contratista, la supervisión y el almacén de obra y servicio higienico.
|  | 1 | 3 |  |  |  | 3 | MES
| TOTAL DE ALQUILER DE ALMACÉN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANÍA | [5 empty] | 3 | MES
1.0103 | CERCO PROVISIONAL DE OBRA H= 2.50 CON POSTES DE MADERA Y MALLA RASCHEL
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Corresponde a la instalacion de un Cerco Perimetrico que tiene como finalidad proteger las areas trabajadas en la obra.
|  | 1 | 1 | 144 |  |  | 144 | ML
| TOTAL DE CERCO PROVISIONAL DE OBRA H= 2.50 CON POSTES DE MADERA Y MALLA RASCHEL | [5 empty] | 144 | ML
1.02 | INSTALACIONES PROVISIONALES
1.0201 | INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
corresponde a la instalacion de un Suministro temporal de energía eléctrica para ser utilizado durante la ejecución de la obra de construcción.
|  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | Glb
| TOTAL DE INSTALACIONES PROVISIONALES | [5 empty] | 1 | Glb
1.03 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.0301 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Incluye la movilización del personal y equipo necesario para ejecutar la obra, dentro del radio de urbano de Lima
|  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | GLB
| TOTAL DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | [5 empty] | 1 | GLB
1.04 | SEGURIDAD Y SALUD
1.0401 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere a la elaboracion, implementacion y administracion del plan de seguridad y salud en el trabajo
|  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | GLB
| TOTAL DE ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [5 empty] | 1 | GLB
1.0402 | CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere a los trabajos para capacitación de seguridad y salud al persona de la obra
|  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | GLB
| TOTAL DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD | [5 empty] | 1 | GLB
1.0403 | EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Comprende todos los equipos de protección individual (EPI) que deben ser utilizados por el personal de la obra, para estar protegidos de los peligros asociados a los trabajos que se realicen
|  | 1 | 15 |  |  |  | 15 | UND
| TOTAL DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL | [5 empty] | 15 | UND
1.0404 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Comprende los equipos de protección colectiva que deben ser instalados para proteger a los trabajadores y público en general de los peligros existentes en las diferentes áreas de trabajo.
|  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | GLB
| TOTAL DE EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | [5 empty] | 1 | GLB
1.0405 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Comprende los equipos de protección colectiva que deben ser instalados para proteger a los trabajadores y público en general de los peligros existentes en las diferentes áreas de trabajo.
|  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | GLB
| TOTAL DE RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | [5 empty] | 1 | GLB
2 | VEREDAS Y RAMPA
2.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
2.0101 | TRAZO Y REPLANTEO C/ EQUIPO
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALT | PARCIAL | UND
Se refiere al trazo y replanteo antes de empezas con las actividades de construccion de veredas
| VEREDA | [6 empty] | M2
| VEREDA A | 1 | 1 | AREA = | 43.1765 |  | 43.1765
| VEREDA B | 1 | 1 | AREA = | 52.0834 |  | 52.0834
| VEREDA C | 1 | 1 | AREA = | 25.6994 |  | 25.6994
| VEREDA D | 1 | 1 | AREA = | 7.9719 |  | 7.9719
| PISO PARA GIMNASIO | 1 | 1 | AREA = | 19.5749 |  | 19.5749
| PISO PARA BANCAS 1 | 1 | 6 | AREA = | 6.65 |  | 39.9
| PISO PARA BANCAS 2 | 1 | 2 | AREA = | 3.35 |  | 6.7
| RAMPA | 1 | 1 | AREA = | 4.56 |  | 4.56
| TOTAL DE TRAZO Y REPLANTEO C/ EQUIPO | [5 empty] | 199.6661 | M2
2.0102 | DEMOLICION DE CONCRETO DE VEREDA EXISTENTE C/EQUIPO, e=0.10m
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALT | PARCIAL | UND
Se refiere a la demolición de Vereda de Concreto existente.
| Ver detalle en Plano de Demolicion (D-01) | 1 | AREA= | 26.9602 |  |  | 26.9602 | M2
| TOTAL DE DEMOLICION DE CONCRETO DE VEREDA EXISTENTE C/EQUIPO, e=0.10m | [5 empty] | 26.9602 | M2
2.0103 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTES C/VOLQUETE DE 15M3 D= 25KM
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALT | PARCIAL | UND
Se refiere a la Eliminacion de la demolición de vereda de concreto existente
| AREA DEMOLICION PROVIENE DEL ITEM 02.01.02 | 1.25 | AREA = | 26.9602 |  | 0.1 | 3.37 | M3
| TOTAL DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTES C/VOLQUETE DE 15M3 D= 25KM | [5 empty] | 3.37 | M3
2.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.0201 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL PARA VEREDAS PISO GIMNASIO, PISO DE BANCAS, RAMPAS
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere al corte del terreno natural hasta alcanzar la cota de subrasante indicado en los planos.
| VEREDAS | [6 empty] | M3
| VEREDA A | 1 | 1 | AREA= | 43.1765 | 0.1 | 4.3176
| VEREDA B | 1 | 1 | AREA= | 52.0834 | 0.1 | 5.2083
| VEREDA C | 1 | 1 | AREA= | 25.6994 | 0.1 | 2.5699
| VEREDA D | 1 | 1 | AREA= | 7.9719 | 0.1 | 0.79719
| PISO PARA GIMNASIO | 1 | 1 | AREA= | 19.5749 | 0.1 | 1.9575
| PISO PARA BANCAS 1 | 1 | 6 | AREA= | 6.65 | 0.1 | 3.99
| PISO PARA BANCAS 2 | 1 | 2 | AREA= | 3.35 | 0.1 | 0.67
| RAMPA | 1 | 1 | AREA = | 4.56 | 0.1 | 0.456
| TOTAL DE MOVIMIENTO DE TIERRAS | [5 empty] | 19.9666 | M3
2.0202 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 D= 25KM
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere a la eliminación del material excedente proveniente de las excavaciones realizadas con un factor de esponjamiento de 1.25
| VIENE DEL ITEM 02.02.01. | 1.25 | 1 | Vol= | 19.9666 |  | 24.9583 | M3
| TOTAL DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 D= 25KM | [5 empty] | 24.9583 | M3
2.0203 | CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE CON MOTONIVELADORA 125HP
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere al perfilado y compactación de la subrasante, asegurandose de alcanzar los niveles especificados en los planos
| VEREDAS | [6 empty] | M2
| VEREDA A | 1 | 1 | AREA= | 43.1765 |  | 43.1765
| VEREDA B | 1 | 1 | AREA= | 52.0834 |  | 52.0834
| VEREDA C | 1 | 1 | AREA= | 25.6994 |  | 25.6994
| VEREDA D | 1 | 1 | AREA= | 7.9719 |  | 7.9719
| PISO PARA GIMNASIO | 1 | 1 | AREA= | 19.5749 |  | 19.5749
| PISO PARA BANCAS 1 | 1 | 6 | AREA= | 6.65 |  | 39.9
| PISO PARA BANCAS 2 | 1 | 2 | AREA= | 3.35 |  | 6.7
| RAMPA | 1 | 1 | AREA = | 4.56 |  | 4.56
| TOTAL DE CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE CON MOTONIVELADORA 125HP | [5 empty] | 199.6661 | M2
2.03 | BASE
2.0301 | BASE GRANULAR PARA VEREDAS PISO GIMNASIO, PISO DE BANCAS, RAMPAS E=0.10M
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere a la colocación y compactación de la capa de base granular, que será de espesor especificada en los planos.
| BASE GRANULAR PARA VEREDAS PISO GIMNASIO, PISO DE BANCAS, RAMPAS E=0.10M | 1 | 1 | AREA= | 199.6661 |  | 199.6661 | M2
VIENE DEL ITEM 02.02.03
| TOTAL DE BASE GRANULAR PARA VEREDAS PISO GIMNASIO, PISO DE BANCAS, RAMPAS E=0.10M | [5 empty] | 199.6661 | M2
2.04 | CONCRETO SIMPLE
2.0401 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA, PISO GIMNASIO, PISO DE BANCAS, RAMPAS
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere al encofrado de las veredas.
| VEREDAS | [6 empty] | M2
| VEREDA A | 2 | 1 | 31.05 |  | 0.1 | 6.21
| VEREDA B | 2 | 1 | 47.66 |  | 0.1 | 9.532
| VEREDA C | 2 | 1 | 11.78 |  | 0.1 | 2.356
| VEREDA D | 2 | 1 | 9.96 |  | 0.1 | 1.992
| PISO PARA GIMNASIO | 2 | 1 | 9.1 |  | 0.1 | 1.82
| PISO PARA BANCAS 1 | 2 | 6 | 8.4821 |  | 0.1 | 10.1785
| PISO PARA BANCAS 2 | 2 | 2 | 5.1695 |  | 0.1 | 2.0678
| RAMPA | 2 | 1 | 6.5565 |  | 0.1 | 1.3113
| TOTAL DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA, PISO GIMNASIO, PISO DE BANCAS, RAMPAS | [5 empty] | 35.4676 | M2
2.0402 | CONCRETO f'c= 175 kg/cm2, PARA VEREDAS, PISO GIMNASIO, PISO BANCAS, RAMPAS, INC. ACABADOS SEGÚN DETALLE e = 0.10
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
| Se refiere al vaciado de vereda con concreto premezclado de resistencia F'c=175kg/cm2. | [6 empty] | M2
VEREDA A
| Vereda | 1 | 1 | AREA= | 43.1765 |  | 43.1765
VEREDA B
| Vereda | 1 | 1 | AREA= | 52.0834 |  | 52.0834
VEREDA C
| Vereda | 1 | 1 | AREA= | 25.6994 |  | 25.6994
VEREDA D
| Vereda | 1 | 1 | AREA= | 7.9719 |  | 7.9719
GYM
| PISO PARA GIMNASIO | 1 | 1 | AREA= | 19.5749 |  | 19.5749
PISO PARA BANCAS 1
| PISO PARA BANCAS 1 | 1 | 6 | AREA= | 6.65 |  | 39.9
PISO PARA BANCAS 2
| PISO PARA BANCAS 2 | 1 | 2 | AREA= | 3.35 |  | 6.7
| RAMPA | 1 | 1 | AREA= | 4.56 |  | 4.56
| TOTAL DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2, PARA VEREDAS, PISO GIMNASIO, PISO BANCAS, RAMPAS, INC. ACABADOS SEGÚN DETALLE e = 0.10 | [5 empty] | 199.6661 | M2
2.0403 | CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere al curado de las estructuras del concreto por un mínimo de 7 días
| VEREDA, PISO GINMASIO, PISO BANCAS, RAMPAS | [6 empty] | M2
| AREA TOTAL DE CONCRETO VIENE DE ITEM 02.02.02 | 1 | 1 | Area= | 199.6661 |  | 199.6661
| TOTAL DE CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO | [5 empty] | 199.6661 | M2
2.05 | JUNTA
2.0404 | JUNTA ASFALTICA E=1" PARA VEREDA
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere a las juntas transversales a rellenarse con material asfáltico para evitar fisuras en el concreto, que se colocaran cada 4m
| VEREDAS | [6 empty] | M
| JUNTA ASFALTICA E= 1" PARA VEREDA A | 1 | 1 | 8.9951 | 1.2 |  | 10.7941
| JUNTA ASFALTICA E= 1" PARA VEREDA B | 1 | 1 | 8.6806 | 1.5 |  | 13.0208
| JUNTA ASFALTICA E= 1" PARA VEREDA C | 1 | 1 | 2.5699 | 2.5 |  | 6.4248
| JUNTA ASFALTICA E= 1" PARA VEREDA D | 1 | 1 | 0.99649 | 2 |  | 1.993
| JUNTA ASFALTICA E= 1" PISO PARA BANCAS 1 | 1 | 6 |  | 1 |  | 6
| JUNTA ASFALTICA E= 1" PISO PARA BANCAS 2 | 1 | 2 |  | 1 |  | 2
| TOTAL DE JUNTA ASFALTICA E=1" PARA VEREDA | [5 empty] | 40.2328 | M
3 | VEREDAS DE ADOQUIN
3.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
3.0101 | TRAZO Y REPLANTEO C/ EQUIPO
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALT | PARCIAL | UND
Se refiere al trazo y replanteo antes de empezas con las actividades de construccion de veredas de Adoquin
| VEREDA DE ADOQUIN | [6 empty] | M2
| VEREDA DE ADOQUIN AA | 1 |  | AREA = | 0.69 |  | 0.69
| VEREDA DE ADOQUIN AB | 1 |  | AREA = | 3.2384 |  | 3.2384
| VERDA DE ADOQUIN AC | 1 |  | AREA = | 3.1068 |  | 3.1068
| VERDA DE ADOQUIN AD | 1 |  | AREA = | 0.69 |  | 0.69
| TOTAL DE TRAZO Y REPLANTEO C/ EQUIPO | [5 empty] | 7.7252 | M2
3.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.0201 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL PARA VEREDAS DE ADOQUIN
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere al corte del terreno natural hasta alcanzar la cota de subrasante indicado en los planos.
| VEREDAS DE ADOQUIN | [6 empty] | M3
| VEREDA ADOQUIN AA | 1 | 1 | AREA= | 0.69 | 0.1 | 0.069
| VEREDA ADOQUIN AB | 1 | 1 | AREA= | 3.2384 | 0.1 | 0.32384
| VERDA DE ADOQUIN AC | 1 | 1 | AREA= | 3.1068 | 0.1 | 0.31068
| VERDA DE ADOQUIN AD | 1 | 1 | AREA= | 0.69 | 0.1 | 0.069
| TOTAL DE EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL PARA VEREDAS DE ADOQUIN | [5 empty] | 0.77252 | M3
3.0202 | ELIMINACIÓN DEMATERIAL EXCEDENTES C/VOLQUETE 15M3 D= 25KM
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere a la eliminación del material excedente proveniente a la demolicion de veredas existente con un fact. Esponj. 1.30
| Viene del item 03.02.01 | 1.25 | 1 | VOL = | 0.77252 |  | 0.96565 | M3
| TOTAL DE ELIMINACIÓN DEMATERIAL EXCEDENTES C/VOLQUETE 15M3 D= 25KM | [5 empty] | 0.96565 | M3
3.0203 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA VEREDAS DE ADOQUIN
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere al perfilado y compactación de la subrasante, asegurandose de alcanzar los niveles especificados en los planos
| VEREDAS DE ADOQUIN | [6 empty] | M2
| VEREDA ADOQUIN AA | 1 | 1 | AREA= | 0.69 |  | 0.69
| VEREDA ADOQUIN AB | 1 | 1 | AREA= | 3.2384 |  | 3.2384
| VERDA DE ADOQUIN AC | 1 | 1 | AREA= | 3.1068 |  | 3.1068
| VERDA DE ADOQUIN AD | 1 | 1 | AREA= | 0.69 |  | 0.69
| TOTAL DE CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA VEREDAS DE ADOQUIN | [5 empty] | 7.7252 | M2
3.03 | CAMA DE ARENA
3.0301 | CAMA DE ARENA DE e=0.05 M PARA ASENTADO DE ADOQUINES
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere a la colocación de cama de apoyo de H= 0.05 m para piso de adoquin
| VEREDA DE ADOQUIN AA | 1 | 1 | AREA= | 0.69 |  | 0.69
| VEREDA ADOQUIN AB | 1 | 1 | AREA= | 3.2384 |  | 3.2384 | M2
| VERDA DE ADOQUIN AC | 1 | 1 | AREA= | 3.1068 |  | 3.1068
| VERDA DE ADOQUIN AD | 1 | 1 | AREA= | 0.69 |  | 0.69
| TOTAL DE CAMA DE ARENA | [5 empty] | 7.7252 | M2
3.04 | PISOS Y PAVIMENTOS
3.0401 | COLOCACION DE ADOQUINES DE CONCRETO EN VEREDAS
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere a la Instalacion de bloques de Adoquin de 0.20 x0.10 x 0.06 m, color rojo , asegurandose de alcanzar los niveles especificados en los planos
| VEREDAS DE ADOQUIN | [6 empty] | M2
| VEREDA ADOQUIN AA | 1 | 1 | AREA= | 0.69 |  | 0.69
| VEREDA DE ADOQUIN AB | 1 | 1 | AREA= | 3.2384 |  | 3.2384
| VERDA DE ADOQUIN AC | 1 | 1 | AREA= | 3.1068 |  | 3.1068
| VERDA DE ADOQUIN AD | 1 | 1 | AREA= | 0.69 |  | 0.69
| TOTAL DE COLOCACION DE ADOQUINES DE CONCRETO EN VEREDAS | [5 empty] | 7.7252 | M2
3.0501 | JUNTAS
3.0402 | SELLADO DE JUNTAS CON ARENA-CALZADA (ADOQUINADO)
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Este trabajo consiste en sellar o tapar las juntas que se dejaron en el adoquinado con arena de acuerdo a la necesidad o tipología.
| SELLADO DE JUNTAS CON ARENA-CALZADA (ADOQUINADO) | 1 | 1 | AREA= | 7.7252 |  | 7.7252 | M2
| TOTAL DE SELLADO DE JUNTAS CON ARENA-CALZADA (ADOQUINADO) | [5 empty] | 7.7252 | M2
4 | LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS
4.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
4.0101 | TRAZO Y REPLANTEO C/ EQUIPO
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALT | PARCIAL | UND
Se refiere al trazo y replanteo que se hace antes de iniciar cada actividad.
| LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS | [6 empty] | M2
| NUEVO PAÑO | 1 | 1 | AREA = | 41.5398 |  | 41.5398
| TOTAL DE TRAZO Y REPLANTEO C/ EQUIPO | [5 empty] | 41.5398 | M2
4.0102 | DEMOLICION DE CONCRETO DE LOSA EXISTENTE C/MAQUINARIA, E=0.10
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALT | PARCIAL | UND
Se refiere a la demolición de LOSA DEPORTIVA existente.
| Ver detalle en Plano de Demolicion (D-01) | 1 | 1 | AREA= | 75.8983 |  | 75.8983 | M2
| TOTAL DE DEMOLICION DE CONCRETO DE LOSA EXISTENTE C/MAQUINARIA, E=0.10 | [5 empty] | 75.8983 | M2
4.0103 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTES C/VOLQUETE DE 15M3 D= 25KM
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALT | PARCIAL | UND
Se refiere a la Eliminacion de la demolición de LOSA DEPORTIVA existente
| AREA DEMOLICION PROVIENE DEL ITEM 04.01.02 | 1.25 | 1 | AREA = | 75.8983 | 0.1 | 9.4873 | M3
| TOTAL DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTES C/VOLQUETE DE 15M3 D= 25KM | [5 empty] | 9.4873 | M3
4.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
4.0201 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALT | PARCIAL | UND
Se refiere al corte del terreno natural hasta alcanzar la cota de subrasante indicado en los planos.
| LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS | [6 empty] | M3
| NUEVO PAÑO | 1 | AREA = | 41.5398 |  | 0.1 | 4.154
| TOTAL DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL | [5 empty] | 4.154 | M3
4.0202 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 D= 25KM
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere a la eliminación del material excedente proveniente de las excavaciones realizadas con un factor de esponjamiento de 1.25
| VIENE DEL ITEM 04.02.01. | 1.25 | 1 | Vol= | 4.154 |  | 5.1925 | M3
| TOTAL DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 D= 25KM | [5 empty] | 5.1925 | M3
4.0203 | CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE CON MOTONIVELADORA 125HP
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere al perfilado y compactación de la subrasante, asegurandose de alcanzar los niveles especificados en los planos
| DESCRIPCION | [6 empty] | M2
| NUEVO PAÑO | 1 | 1 | AREA | 41.5398 |  | 41.5398
VIENE DEL ITEM 04.02.01.
| TOTAL DE CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE CON MOTONIVELADORA 125HP | [5 empty] | 41.5398 | M2
4.03 | BASE
4.0301 | RELLENO Y COMPACTADO DE BASE GRANULAR E=0.10 m
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere a la colocación y compactación de la capa de la base granular, que será de espesor especificada en los planos.
| LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS | [6 empty] | M2
| NUEVO PAÑO | 1 |  | AREA = | 41.5398 |  | 41.5398
VIENE DEL ITEM 04.02.03.
| TOTAL DE RELLENO Y COMPACTADO DE BASE GRANULAR E=0.10 m | [5 empty] | 41.5398 | M2
4.04 | CONCRETO SIMPLE
4.0401 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSA DEPORTIVA
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere al encofrado para cuando se realice el concreto premezclado de resistencia F'c=175kg/cm2.
| LOSA DEPORTIVA | [6 empty] | M2
| NUEVO PAÑO e=0.10 | 2 | 1 | 21.9743 |  | 0.1 | 4.3949
| TOTAL DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA PAVIMENTO RIGIDO - PISTA | [5 empty] | 4.3949 | M2
4.0402 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA LOSA DEPORTIVA e=0.10
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere al vaciado del concreto premezclado de resistencia F'c=175kg/cm2 y con un espesor de 10 cm.
LOSA DEPORTIVA
| NUEVO PAÑO e=0.10 | 1 | AREA = | 41.5398 |  |  | 41.5398 | M2
| TOTAL DE PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO f'c=350 kg/cm2 (h=10cm.) | [5 empty] | 41.5398 | M2
4.0403 | CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere al curado de las estructuras del concreto por un mínimo de 7 días
| NUEVO PAÑO | 1 | 1 | Area= | 41.54 |  | 41.54 | M2
| TOTAL DE CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO | [5 empty] | 41.54 | M2
4.05 | PINTURA
4.0404 | PINTURA DE TRAFICO EN DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere a la demarcacion de la totalidad de la losa deportiva
| LINEA DE DEMARCACION BLANCA - FULBITO | 1 | 1 | 167.17 | 0.1 |  | 167.17 | M
| LINEA DE DEMARCACION AMARILLO - VOLEY | 1 | 1 | 72 | 0.1 |  | 72
| LINEA DE DEMARCACION ANARANJADO - BASQUET | 1 | 1 | 112.55 | 0.1 |  | 112.55
| TOTAL DE PINTURA DE TRAFICO EN DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS | [5 empty] | 351.72 | M
5 | SARDINEL
5.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
5.0101 | TRAZO Y REPLANTEO C/ EQUIPO
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALT | PARCIAL | UND
Se refiere al trazo y replanteo que se hace antes de iniciar cada actividad.
| SARDINELES | [6 empty] | M2
| SARDINEL PARA AREA DE CALISTENIA | 1 | 1 | AREA = | 1.0117 |  | 1.0117
| SARDINEL PARA VEREDA DE ADOQUIN | 1 | 1 | AREA = | 2.0721 |  | 2.0721
| SARDINEL PARA JARDIN CIRCULAR | 1 | 8 | AREA = | 0.3534 |  | 2.8272
| SARDINEL PARA JARDIN CUADRADO | 1 | 4 | AREA = | 0.8249 |  | 3.2996
| TOTAL DE TRAZO Y REPLANTEO C/ EQUIPO | [5 empty] | 9.2106 | M2
5.0102 | DEMOLICION DE SARDINEL PERALTADO EXISTENTE C/ EQUIPO e=0.30 m
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALT | PARCIAL | UND
Se refiere al trazo y replanteo que se hace antes de iniciar cada actividad.
| SARDINELES | [6 empty] | M2
| SARDINEL EXISTENTE | 1 | 1 | AREA = | 10.8932 |  | 10.8932
| TOTAL DE DEMOLICION DE SARDINEL PERALTADO EXISTENTE C/ EQUIPO e=0.30 m | [5 empty] | 10.8932 | M2
5.0103 | ELIMINACIÓN DE EXCEDENTES C/ VOLQUETE 15M3 D=25KM
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALT | PARCIAL | UND
Se refiere a la Eliminacion de la demolición de SARDINEL existente
| AREA DEMOLICION | 1.25 | 1 | AREA = | 10.89 | 0.3 | 4.0838 | M3
| TOTAL DE ELIMINACIÓN DE EXCEDENTES C/ VOLQUETE 15M3 D=25KM | [5 empty] | 4.0838 | M3
5.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
5.0201 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALT | PARCIAL | UND
Se refiere al corte del terreno natural hasta alcanzar la cota de subrasante indicado en los planos.
| SARDINELES | [6 empty] | M3
| SARDINEL PARA AREA DE CALISTENIA | 1 | 1 | AREA = | 1.0117 | 0.15 | 0.15176
| SARDINEL PARA VEREDA DE ADOQUIN | 1 | 1 | AREA = | 2.0721 | 0.15 | 0.31081
| SARDINEL PARA JARDIN CIRCULAR | 1 | 8 | AREA = | 0.3534 | 0.15 | 0.42408
| SARDINEL PARA JARDIN CUADRADO | 1 | 4 | AREA = | 0.8249 | 0.15 | 0.49494
| TOTAL DE EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL | [5 empty] | 1.3816 | M3
5.0202 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTES C/VOLQUETE 15M3 D= 25KM
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere a la eliminación del material excedente proveniente de las excavaciones realizadas con un factor de esponjamiento de 1.25
| VIENE DEL ITEM 05.02.01. | 1.25 | 1 | Vol= | 1.3816 |  | 1.727 | M3
| TOTAL DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTES C/VOLQUETE 15M3 D= 25KM | [5 empty] | 1.727 | M3
5.03 | CONCRETO ARMADO
5.0301 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere al encofrado de las veredas.
| SARDINELES | [6 empty] | M2
| SARDINEL PARA AREA DE CALISTENIA | 2 | 1 | 6.7542 |  | 0.4 | 5.4034
| SARDINEL PARA VEREDA DE ADOQUIN | 2 | 1 | 13.9729 |  | 0.34 | 9.5016
| SARDINEL PARA JARDIN CIRCULAR | 2 | 8 | 2.5133 |  | 0.7 | 28.1484
| SARDINEL PARA JARDIN CUADRADO | 2 | 4 | 5.41 |  | 0.7 | 30.296
| TOTAL DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES | [5 empty] | 73.3494 | M2
5.0302 | CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 PARA SARDINELES PERALTADO H=0.30M, B=0.15 , INC. ACABADOS SEGÚN DETALLE
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere al vaciado de sardineles con concreto premezclado de resistencia F'c=210kg/cm2.
SARDINELES
| SARDINEL PARA AREA DE CALISTENIA | [6 empty] | M3
| SARDINEL | 1 | 1 | 6.7542 | 0.15 | 0.3 | 0.30394
SARDINEL PARA VEREDA DE ADOQUIN
| SARDINEL | 1 | 1 | 13.9729 | 0.15 | 0.3 | 0.62878
SARDINEL PARA JARDIN CIRCULAR
| SARDINEL | 1 | 4 | 2.5133 | 0.15 | 0.5 | 0.75398
SARDINEL PARA JARDIN CUADRADO
| SARDINEL | 1 | 8 | 5.41 | 0.15 | 0.5 | 3.246
| TOTAL DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 PARA SARDINELES PERALTADO H=0.30M, B=0.15 , INC. ACABADOS SEGÚN DETALLE | [5 empty] | 4.9327 | M3
5.0303 | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | FACTOR | PARCIAL | UND
Se refiere a la colocacion de ACERO CORRUGADO Fy=4200kg/cm2 GRADO 60
| SARDINELES | [6 empty] | KG
SARDINEL PARA AREA DE CALISTENIA
| ACERO TRANSVERSAL ∅3/8" | 1 | 2 | 6.7542 | KG/ML | 0.56 | 7.5647
| ACERO LONGITUDINAL ∅1/4" | 1 | 18 | 0.25 | KG/ML | 0.25 | 1.125
SARDINEL PARA VEREDA DE ADOQUIN
| ACERO TRANSVERSAL ∅3/8" | 1 | 2 | 13.9729 | KG/ML | 0.56 | 15.6497
| ACERO LONGITUDINAL ∅1/4" | 1 | 35 | 0.25 | KG/ML | 0.25 | 2.1875
SARDINEL PARA JARDIN CIRCULAR
| ACERO TRANSVERSAL ∅3/8" | 8 | 3 | 2.5133 | KG/ML | 0.56 | 33.7781
| ACERO LONGITUDINAL ∅1/4" | 8 | 7 | 0.5 | KG/ML | 0.25 | 7
SARDINEL PARA JARDIN CUADRADO
| ACERO TRANSVERSAL ∅3/8" | 4 | 3 | 5.41 | KG/ML | 0.56 | 36.3552
| ACERO LONGITUDINAL ∅1/4" | 4 | 14 | 0.5 | KG/ML | 0.25 | 7
| TOTAL DE ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 | [5 empty] | 110.6602 | KG
5.0304 | CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere al curado de las estructuras del concreto por un mínimo de 7 días
| SARDINELES | [6 empty] | M2
| SARDINEL PARA AREA DE CALISTENIA | 1 | 1 | 6.7542 |  | 0.55 | 3.7148
| SARDINEL PARA VEREDA DE ADOQUIN | 1 | 1 | 13.9729 |  | 0.49 | 6.8467
| SARDINEL PARA JARDIN CIRCULAR | 1 | 8 | 2.5133 |  | 0.85 | 17.0901
| SARDINEL PARA JARDIN CUADRADO | 1 | 4 | 5.41 |  | 0.85 | 18.394
| TOTAL DE CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO | [5 empty] | 46.0457 | M2
5.04 | PINTURA
5.0305 | PINTURA EN SARDINELES
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere al pintado de las caras visibles del sardinel con pintura de tráfico amarilla
| SARDINEL | [6 empty] | M2
| SARDINEL AREA CALISTENIA | 1 | 1 | 6.7542 | 0.45 |  | 3.0394
| SARDINEL VEREDA ADOQUIN | 1 | 1 | 13.9729 | 0.3 |  | 4.1919
| SARDINEL JARDIN CIRCULAR | 1 | 8 | 2.5133 | 0.75 |  | 15.0795
| SARDINEL JARDIN CUADRADO | 1 | 4 | 5.41 | 0.75 |  | 16.23
| TOTAL DE PINTURA EN SARDINELES | [5 empty] | 38.5408 | M2
6 | TRIBUNAS
6.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
6.0101 | TRAZO Y REPLANTEO C/ EQUIPO
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALT | PARCIAL | UND
Se refiere al trazo y replanteo antes de empezas con las actividades de construccion de las tribunas
| tribunas | [6 empty] | M2
| TRIBUNA 1 | 1 | 1 | 14.6001 | 1.62 |  | 23.6522
| TRIBUNA 2 | 1 | 1 | 14.1501 | 1.62 |  | 22.9232
| TRIBUNA 3 | 1 | 1 | 14.6001 | 1.62 |  | 23.6522
| TRIBUNA 4 | 1 | 1 | 14.1501 | 1.62 |  | 22.9232
| TOTAL DE TRAZO Y REPLANTEO C/ EQUIPO | [5 empty] | 93.1506 | M2
6.0102 | DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO C/MAQUINARIA,
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALT | PARCIAL | UND
Se refiere a la demolición de las tribunas existentes.
| Ver detalle en Plano de Demolicion (D-01) | [6 empty] | M3
| TRIBUNA EXISTNTE 1 | 1 | 1 | 22.489 | 1.08 | 1 | 24.2881
| CIMETACION DE TRIBUNA 1 | 1 | 1 | 22.489 | 1.08 | 0.4 | 9.7152
| TRIBUNA EXISTNTE 2 | 1 | 1 | 22.4892 | 1.08 | 1 | 24.2883
| CIMETACION DE TRIBUNA 2 | 1 | 1 | 22.4892 | 1.08 | 0.4 | 9.7153
| TOTAL DE DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO C/MAQUINARIA, | [5 empty] | 68.007 | M3
6.0103 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE 15M3 D= 25KM
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere a la eliminación del material excedente proveniente de las excavaciones realizadas.
| Viene del item 06.01.02. | 1.3 | 1 | Vol= | 68.007 |  | 88.4091 | M3
| TOTAL DE DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO C/MAQUINARIA, | [5 empty] | 88.4091 | M3
6.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
6.0201 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL PARA TRIBUNA
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere al corte del terreno natural hasta alcanzar la cota de subrasante indicado en los planos.
| TRIBUNAS | [6 empty] | M3
| CIMENTACION TRIBUNA 1 | 1 | 2 | 14.6001 | 0.45 | 0.6 | 7.8841
| CIMENTACION TRIBUNA 2 | 1 | 2 | 14.1501 | 0.45 | 0.6 | 7.6411
| CIMENTACION TRIBUNA 3 | 1 | 2 | 14.6001 | 0.45 | 0.6 | 7.8841
| CIMENTACION TRIBUNA 4 | 1 | 2 | 14.1501 | 0.45 | 0.6 | 7.6411
| TOTAL DE EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL PARA TRIBUNA | [5 empty] | 31.0502 | M3
6.0202 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 D= 25KM
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALT | PARCIAL | UND
Se refiere a la Eliminacion de la demolición de las tribunas existente considerando un factor de esponjamiento de 1.25
|  | 1.25 | AREA = | 31.0502 |  |  | 38.8128 | M3
| TOTAL DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 D= 25KM | [5 empty] | 38.8128 | M3
6.0203 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere al perfilado y compactación de la subrasante, asegurandose de alcanzar los niveles especificados en los planos
| TRIBUNAS | [6 empty] | M2
| TRIBUNAS 1 | 1 | 1 | 14.6001 | 1.62 |  | 23.6522
| TRIBUNA 2 | 1 | 1 | 14.1501 | 1.62 |  | 22.9232
| TRIBUNA 3 | 1 | 1 | 14.6001 | 1.62 |  | 23.6522
| TRIBUNA 4 | 1 | 1 | 14.1501 | 1.62 |  | 22.9232
| TOTAL DE CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE | [5 empty] | 93.1506 | M2
6.03 | CONCRETO CICLOPEO
6.0301 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TRIBUNAS
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere al encofrado y desencofrado de las tribunas
| TRIBUNAS | [6 empty] | M2
| CARA LATERAL | 2 | 8 | AREA SECCION= | 1.296 |  | 20.736
| TRIBUNA 1 | 2 | 2 | 14.6001 |  | 1.2 | 70.0805
| TRIBUNA 2 | 2 | 2 | 14.1501 |  | 1.2 | 67.9205
| TRIBUNA 3 | 2 | 2 | 14.6001 |  | 1.2 | 70.0805
| TRIBUNA 4 | 2 | 2 | 14.1501 |  | 1.2 | 67.9205
| TOTAL DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TRIBUNAS | [5 empty] | 296.7379 | M2
6.0302 | CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIONES 1:10 +30% P.G
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere al vaceado de concreto CICLOPEO, con piedra de grande de e= 6" Tribunas
| TRIBUNAS | [6 empty] | M3
| TRIBUNA 1 + CIMENTACION | 1 | 1 | 14.6001 | AREA SECCION= | 1.836 | 26.8058
| TRIBUNA 2 + CIMENTACION | 1 | 1 | 14.1501 | AREA SECCION= | 1.836 | 25.9796
| TRIBUNA 3 + CIMENTACION | 1 | 1 | 14.6001 | AREA SECCION= | 1.836 | 26.8058
| TRIBUNA 3 + CIMENTACION | 1 | 1 | 14.1501 | AREA SECCION= | 1.836 | 25.9796
| TOTAL DE CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIONES 1:10 +30% P.G | [5 empty] | 105.5707 | M3
6.0303 | CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere al curado de las estructuras del concreto por un mínimo de 7 días
| CARA LATERAL | 1 | 8 | Area= | 1.296 |  | 10.368 | M2
| TRIBUNA 1 | 1 | 2 | 14.6001 |  | 1.2 | 35.0402
| TRIBUNA 2 | 1 | 2 | 14.1501 |  | 1.2 | 33.9602
| TRIBUNA 3 | 1 | 2 | 14.6001 |  | 1.2 | 35.0402
| TRIBUNA 4 | 1 | 2 | 14.1501 |  | 1.2 | 33.9602
| TOTAL DE CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO | [5 empty] | 148.369 | M2
6.04 | ARQUITECTURA Y ACABADOS
6.0401 | TARRAJEO FROTACHADO CON MEZCLA 1:5
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere al curado de las estructuras del concreto por un mínimo de 7 días
| CARA LATERAL | 1 | 8 | Area= | 1.296 |  | 10.368 | M2
| TRIBUNA 1 | 1 | 2 | 14.6 |  | 1.2 | 35.04
| TRIBUNA 2 | 1 | 2 | 14.15 |  | 1.2 | 33.96
| TRIBUNA 3 | 1 | 2 | 14.6 |  | 1.2 | 35.04
| TRIBUNA 4 | 1 | 2 | 14.15 |  | 1.2 | 33.96
| TOTAL DE TARRAJEO FROTACHADO CON MEZCLA 1:5 | [5 empty] | 148.368 | M2
6.05 | PINTURA
6.0304 | PINTADO DE CONTRAPASO H=0.40M
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere al pintado de contrapasos de las tribunas
| TRIBUNA 1 | 1 | 1 | 14.6001 |  | 1.2 | 17.5201
| TRIBUNA 2 | 1 | 1 | 14.1501 |  | 1.2 | 16.9801
| TRIBUNA 3 | 1 | 1 | 14.6001 |  | 1.2 | 17.5201
| TRIBUNA 4 | 1 | 1 | 14.1501 |  | 1.2 | 16.9801
| TOTAL DE PINTADO DE CONTRAPASO H=0.40M | [5 empty] | 69.0005 | M2
7 | BANCAS DE CONCRETO
7.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
7.0101 | TRAZO Y REPLANTEO C/ EQUIPO
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALT | PARCIAL | UND
Se refiere al trazo y replanteo antes de empezas con las actividades de construccion de las tribunas
| bancas | [6 empty] | M3
| BANCAS TIPO 1 | 1 | 18 | 0.4 | 0.4 |  | 2.88
| BANCAS TIPO 2 | 1 | 14 | 1.3 | 0.4 |  | 7.28
| TOTAL TRAZO Y REOLANTEO | [5 empty] | 10.16 | M3
7.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
7.0201 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere al corte del terreno natural hasta alcanzar la cota de subrasante indicado en los planos.
| BANCAS | [6 empty] | M3
| CIMENTACION BANCAS TIPO 1 | 18 |  | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.576
| CIMENTACION BANCA TIPO 2 | 14 |  | 0.74 | 0.4 | 0.6 | 2.4864
| TOTAL DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL | [5 empty] | 3.0624 | M3
7.0102 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 D= 25KM
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere a la eliminación del material excedente proveniente de las excavaciones realizadas.
| Viene del item 07.01.01. | 1.25 | 1 | Vol= | 3.0624 |  | 3.828 | M3
| TOTAL DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 D= 25KM | [5 empty] | 3.828 | M3
7.03 | CONCRETO ARMADO
7.0301 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BANCAS
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere al encofrado y desencofrado de cada modelo de Banca
| BANCA TIPO I | [6 empty] | M2
| 4 CARAS | 2 | 18 | 1.6 |  | 0.45 | 25.92
BANCA TIPO II
| TODAS SUS CARAS | 2 | 14 | AREA = | 1.947 |  | 54.516
| TOTAL DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BANCAS | [5 empty] | 80.436 | M2
7.0302 | CONCRETO PARA BANCAS F’C = 175 Kg/cm2. PARA BANCAS
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere al vaciado de las Bancas con concreto premezclado de resistencia F'c=175kg/cm2.
| CONCRETO PARA BANCAS | [6 empty] | M3
BANCA TIPO I
| BANCA TIPO I | 1 | 18 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 1.296
| CIMETACION DE BANCA TIPO II | 1 | 18 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.576
BANCA TIPO II
| BANCA TIPO II | 1 | 14 | VOL = | 0.06588 |  | 0.92232
| BANCA TIPO II | 1 | 14 | VOL = | 0.02034 |  | 0.28476
| CIMETACION DE BANCA TIPO II | 1 | 14 | 0.74 | AREA SECCION = | 0.1902 | 1.9705
| TOTAL DE CONCRETO PARA BANCAS F’C = 175 Kg/cm2. PARA BANCAS | [5 empty] | 5.0496 | M3
7.0303 | ACERO DE REFUERZO Fy =4200kg/cm2
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | FACTOR | PARCIAL | UND
Se refiere a la colocacion de ACERO CORRUGADO Fy=4200kg/cm2 GRADO 60
BANCAS TIPO 2
| PLATAFORMA | [6 empty] | KG
| Ø 3/8" | 1 | 14 | 13.45 | KG/ML= | 0.56 | 105.448
| Ø 8 mm: | 1 | 14 | 3.45 | KG/ML= | 0.395 | 19.0785
COLUMNA
| Ø 3/8" | 1 | 14 | 6 | KG/ML= | 0.56 | 47.04
| estribos Ø 8 mm: | 1 | 14 | 4.5 | KG/ML= | 0.395 | 24.885
ZAPATA
| Ø 1/2" | 1 | 14 | 4.1 | KG/ML= | 0.99 | 56.826
| TOTAL ACERO | [5 empty] | 253.2775 | KG
7.0304 | CURADO DE BANCAS CON ADITIVO
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere al encofrado y desencofrado de cada modelo de Banca
| BANCA TIPO I | [6 empty] | M2
| 4 CARAS | 1 | 18 | 1.6 |  | 0.45 | 13.12
BANCA TIPO II
| TODAS SUS CARAS | 1 | 14 | AREA = | 2.467 |  | 34.538
| TOTAL DE CURADO DE BANCAS CON ADITIVO | [5 empty] | 47.658 | M2
7.04 | TARRAJEO
7.0401 | TARRAJEO FROTACHADO CON MEZCLA 1:5
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere al tarrajeo frotachado de cada modelo de Banca
| BANCA TIPO I | [6 empty] | M2
| 4 CARAS | 1 | 18 | 1.6 |  | 0.45 | 13.12
BANCA TIPO II
| TODAS SUS CARAS | 1 | 14 | AREA = | 2.467 |  | 34.538
| TOTAL DE TARRAJEO FROTACHADO CON MEZCLA 1:5 | [5 empty] | 47.658 | M2
8 | PISO ARTIFICIAL DE GRASS SINTETICO
8.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
8.0101 | TRAZO Y REPLANTEO C/ EQUIPO
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALT | PARCIAL | UND
[9 empty] | #REF! | SERVICIO E INSTALACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO
| Se refiere al trazo y replanteo antes de empezas con las actividades de construccion de veredas | [7 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO
| GRASS ARTIFICIAL | [6 empty] | M2 |  | Se refiere a la instalacion de dados de concreto para anclaje de estructura metalica
| ZONA DE JUEGOS PARA NIÑOS | 1 | 1 | AREA = | 91.196 |  | 91.196
| TOTAL DE TRAZO Y REPLANTEO C/ EQUIPO | [5 empty] | 91.196 | M2
8.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
8.0201 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALT | PARCIAL | UND
Se refiere al corte del terreno natural hasta alcanzar la cota de subrasante indicado en los planos.
M3
EXCAVACION AREA JUEGOS PARA NIÑOS
|  | 1 |  | AREA = | 91.196 | 0.07 | 6.3837
AREA JUEGOS PARA NIÑOS
| TOTAL DE MOVIMIENTO DE TIERRAS | [5 empty] | 6.3837 | M3
8.0202 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 D= 25KM
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere a la eliminación del material excedente proveniente de las excavaciones realizadas.
| Viene del item 08.02.01. | 1.25 | 1 | Vol= | 6.3837 |  | 7.9797 | M3
| TOTAL DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 D= 25KM | [5 empty] | 7.9797 | M3
8.0203 | CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE CON MOTONIVELADORA 125HP
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere al perfilado y compactación de la subrasante, asegurandose de alcanzar los niveles especificados en los planos
| AREA JUEGOS PARA NIÑOS | [6 empty] | M2
| AREA JUEGOS PARA NIÑOS | 1 | 1 | AREA= | 91.196 |  | 91.196
| TOTAL DE CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE CON MOTONIVELADORA 125HP | [5 empty] | 91.196 | M2
8.03 | BASE
8.0301 | BASE GRANULAR PARA PISO ARTIFICIAL E=0.07M
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere a la colocación y compactación de la capa de base granular, que será de espesor especificada en los planos.
| MEZCLA DE GRAVILLA + ARENA DE CONSTRUCCION e=0.07 m | 1 | 1 | AREA= | 91.196 | 0.07 | 6.3837 | M2
proporcion 1:1
| TOTAL DE BASE GRANULAR PARA PISO ARTIFICIAL E=0.07M | [5 empty] | 6.3837 | M2
8.04 | GRASS SINTÉTICO
8.0401 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRASS ARTIFICIAL SINTÉTICO
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere a la instalacion de Grass sintetico en el Area de Juegos para Niños
| GRASS SINTETICO | 1 | 1 | AREA= | 91.196 |  | 91.196 | M2
| TOTAL DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRASS ARTIFICIAL SINTÉTICO | [5 empty] | 91.196 | M2
9 | INSTALACIONES ELECTRICAS
9.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE C.A.C DE 12M
9.0101 | MANHOL DE CONCRETO DE 0.60x0.60x0.80m
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere a los trabajos de colocacion de manhol de concreto. .
| PARQUE | 1 | 3 |  |  |  | 3 | UND
| TOTAL DE MANHOL DE CONCRETO DE 0.60x0.60x0.80m | [5 empty] | 3 | UND
9.0102 | TRANSPORTE DE POSTES DE CONCRETO DE ALMACEN A PUNTO DE IZAJE
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere a los trabajos de transporte de postes.
| PARQUE | 1 | 3 |  |  |  | 3 | UND
| TOTAL DE TRANSPORTE DE POSTES DE CONCRETO DE ALMACEN A PUNTO DE IZAJE | [5 empty] | 3 | UND
9.0103 | EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL PARA CIMIENTOS EN TERRENO NORMAL HASRA 1.70M
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere a los trabajos de excavacion para cimientos
| PARQUE | 1 | 3 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 2.499 | M3
| TOTAL DE EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL PARA CIMIENTOS EN TERRENO NORMAL HASRA 1.70M | [5 empty] | 2.499 | M3
9.0104 | POSTE DE C° A° H=12M
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere a los trabajos de colocacion de postes de C° A°
| PARQUE | 1 | 3 |  |  |  | 3 | UND
| TOTAL DE POSTE DE C° A° H=12M | [5 empty] | 3 | UND
9.02 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLES DE ENERGIA
9.0201 | CABLE ELECTRICO NYY - 10mm2
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere a los trabajos de colocacion de CABLE ELECTRICO NYY - 10mm2
| PARQUE - C1 | 1 | 1 | 62.3515 |  |  | 62.3515
| TOTAL DE CABLE ELECTRICO NYY - 10mm2 | [5 empty] | 62.3515 | M
9.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES Y ACCESORIOS
9.0301 | LAMPARA LED 18000 LUM 3*180W
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere a los trabajos de colocacion de LAMPARA LED 18000 LUM 4*180W
| PARQUE | 1 | 9 |  |  |  | 9 | UND
| TOTAL DE LAMPARA LED 18000 LUM 3*180W | [5 empty] | 9 | UND
9.04 | VARIOS
9.0401 | PUESTA A TIERRA
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere a los trabajos de intalacion a puesta en tierra
| PARQUE | 1 | 1 |  |  |  | 1 | GLB
| TOTAL DE PUESTA A TIERRA | [5 empty] | 1 | GLB
9.0402 | EMPALME A LA RED EXISTENTE DE ELECTRICIDAD
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere a los trabajos de empalme a la red existente
GLB
| Redes de Electricidad | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOTAL DE EMPALME A LA RED EXISTENTE DE ELECTRICIDAD | [5 empty] | 1 | GLB
10 | MOBILIARIO URBANO
10.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Corresponde en Servicio de Instalacion de Juegos Infantiles
|  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | GLB
| TOTAL DE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES | [5 empty] | 1 | GLB
10.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MINI GYM
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Corresponde en Servicio de maquinas para Gymnasio
|  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | GLB
| TOTAL DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MINI GYM | [5 empty] | 1 | GLB
10.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS DE FUTBOL CON ARO PARA BASQUET.
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
se refiere al suministro de materiales, mano de obra y equipos para la confección del equipamiento Arcos de Futbolcon aro de Basquet
|  | 1 | 2 |  |  |  | 2 | und
| TOTAL DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS DE FUTBOL CON ARO PARA BASQUET. | [5 empty] | 2 | und
10.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHOS DE BASURA
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Esta partida se refiere al suministro, materiales, mano de obra y equipos para la confección del equipamiento Tachos de Basura de fibra de vidrio, tipo basculante, con capacidad de 75L
|  | 1 | 7 |  |  |  | 7 | GLB
| TOTAL DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHOS DE BASURA | [5 empty] | 7 | GLB
10.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ECOLÓGICO
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Corresponde en Servicio de Instalacion de tachos de Basura tipo Basculante
|  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | und
| TOTAL DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ECOLÓGICO | [5 empty] | 1 | und
10.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PODOTACTIL
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Corresponde en Servicio de Instalacion de piso podotactil.
|  | 1 | 19.4677 |  |  |  | 19.4677 | M2
| TOTAL DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PODOTACTIL | [5 empty] | 19.4677 | M2
10.07 | SUMINISTRO DE INSTALACION DE CERCO DE MADERA H = 1.10
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Corresponde en Servicio de Instalacion de cerco de madera pintados, alrededor del area de Juegos infantiles, con altura de 1.10 m
|  | 1 | 1 | 57.522 |  |  | 57.522 | ML
| TOTAL DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE CERCO DE MADERA H = 1.10 | [5 empty] | 57.522 | ML
11 | CIRCUITO DE CALISTENIA
11.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
11.0101 | TRAZO Y REPLANTEO C/ EQUIPO
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALT | PARCIAL | UND
Se refiere al trazo y replanteo que se hace antes de iniciar cada actividad.
| CIRCUITO DE CALISTENIA | [6 empty] | M2
| ZONA DE CALISTENIA | 1 | 1 | 6.7542 | 5.55 |  | 37.4858
| TOTAL DE TRABAJOS PRELIMINARES | [5 empty] | 37.4858 | M2
11.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
11.0201 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALT | PARCIAL | UND
Se refiere al corte del terreno natural hasta alcanzar la cota de subrasante indicado en los planos.
| CIRCUITO DE CALISTENIA | [6 empty] | M3
| ZONA CALISTENIA | 1 | 1 | 6.7542 | 5.55 | 0.1 | 3.7486
| TOTAL DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL | [5 empty] | 3.7486 | M3
11.0202 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 D= 25KM
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere a la eliminación del material excedente proveniente de las excavaciones realizadas con un factor de esponjamiento de 1.25
| VIENE DEL ITEM 11.02.01 | 1.25 | 1 | Vol= | 3.7486 |  | 4.6857 | M3
| TOTAL DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 D= 25KM | [5 empty] | 4.6857 | M3
11.0203 | CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE CON MOTONIVELADORA 125HP
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere al perfilado y compactación de la subrasante, asegurandose de alcanzar los niveles especificados en los planos
| CIRCUITO DE CALISTENIA | [6 empty] | M2
| ZONA DE CALISTENIA | 1 | 1 | 6.7542 | 5.55 |  | 37.4858
| TOTAL DE CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE CON MOTONIVELADORA 125HP | [5 empty] | 37.4858 | M2
11.03 | CAMA DE ARENA
11.0301 | CAMA DE ARENA FINA e= 0.20
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere a la colocación y compactación de la capa de la base granular, que será de espesor especificada en los planos.
| CIRCUITO DE CALISTENIA | [6 empty] | M3
| ZONA DE CALISTENIA | 1 | 1 | 6.7542 | 5.55 | 0.2 | 7.4972
| TOTAL DE CAMA DE ARENA FINA e= 0.20 | [5 empty] | 7.4972 | M3
11.04 | SUMINISTRO
11.0401 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO DE CALISTENIA
12 | CERCO PERIMÉTRICO DE MALLA EN LOSAS DEPORTIVAS
12.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
12.0101 | TRAZO Y REPLANTEO C/ EQUIPO
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALT | PARCIAL | UND
Se refiere al trazo y replanteo que se hace antes de iniciar cada actividad.
| CERCO PERIMÉTRICO DE MALLA EN LOSAS DEPORTIVAS | [6 empty] | M2
| CERCO PERIMETRICO | 1 | 1 | 114.9176 | 0.3 |  | 34.4753
| TOTAL DE TRAZO Y REPLANTEO C/ EQUIPO | [5 empty] | 34.4753 | M2
12.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
12.0201 | EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO NATURAL
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALT | PARCIAL | UND
Se refiere al corte del terreno natural hasta alcanzar la cota de subrasante indicado en los planos.
| CERCO PERIMÉTRICO DE MALLA EN LOSAS DEPORTIVAS | [6 empty] | M3
| EXCAVACION PARA DADOS DE CONCRETO DE 0.30 X 0.30 X 0.60 | 1 | 22 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.188
| TOTAL DE EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO NATURAL | [5 empty] | 1.188 | M3
12.0202 | ELIMINACIÓN DE EXCEDENTES C/VOLQUETES DE 15M3 D=25M
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere a la eliminación del material excedente proveniente de las excavaciones realizadas con un factor de esponjamiento de 1.25
| VIENE DEL ITEM 12.02.01. | 1.25 | 1 | Vol= | 1.188 |  | 1.485 | M3
| TOTAL DE ELIMINACIÓN DE EXCEDENTES C/VOLQUETES DE 15M3 D=25M | [5 empty] | 1.485 | M3
12.03 | CONCRETO SIMPLE
12.0203 | CONCRETO PRE MEZCLADO F’C = 175 Kg/cm2.
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere al vaciado del concreto premezclado de resistencia F'c=175kg/cm2 para dados de concreto de 0.30 x0.30x0.60
CERCO PERIMÉTRICO DE MALLA EN LOSAS DEPORTIVAS
| DADOS DE CONCRETO 0.30 X 0.30X 0.60 | 1 | 42 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 2.268 | M2
| TOTAL DE CONCRETO PRE MEZCLADO F’C = 175 Kg/cm2. | [5 empty] | 2.268 | M2
12.04 | SERVICIO E INSTALACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO
12.0401 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO CON MALLA GALVANIZADA
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere a la intalacion de estructura metalica alrededor de losa deportiva
h= 5.6 m
| ESTRUCTURA METALICA | 1 | 1 | 109.2675 |  |  | 109.2675 | M
| TOTAL DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO CON MALLA GALVANIZADA | [5 empty] | 109.2675 | M
13 | ARBOLIZACIÓN Y AREAS VERDES
13.01 | GRASS NATURAL
13.0101 | TRAZO Y REPLANTEO C/ EQUIPO
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALT | PARCIAL | UND
Se refiere al trazo y replanteo que se hace antes de iniciar cada actividad.
| TRAZO Y REPLANTEO C/ EQUIPO | [6 empty] | M2
| GRASS AREA VERDE | 1 | 1 | AREA= | 148.3588 |  | 148.3588
| JARDINERA CUADRADA | 1 | 4 | AREA= | 1.452 |  | 5.808
| TOTAL DE TRAZO Y REPLANTEO C/ EQUIPO | [5 empty] | 154.1668 | M2
13.0102 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere al corte del terreno natural hasta alcanzar la cota de Cimentacion de los Dados indicado en los planos.
| AREAS VERDES | 1 | 1 | AREA= | 148.3588 | 0.1 | 14.8359 | M3
| TOTAL DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL | [5 empty] | 14.8359 | M3
13.0103 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 D=25KM
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere a la eliminación del material excedente proveniente de las excavaciones realizadas.
| Viene del item 13.01.01. | 1.25 | 1 | Vol= | 14.8359 |  | 18.5449 | M3
| TOTAL DE ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 D=25KM | [5 empty] | 18.5449 | M3
13.0104 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS EN CHAMPA (INC. GRASS Y HUMUS)
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere a la instalacion de Grass Natural en Champa (INC. GRASS Y HUMUS)
| GRASS NATURAL | [6 empty] | M2
| GRASS AREA VERDE | 1 | 1 | AREA= | 148.3588 |  | 148.3588
| JARDINERA CUADRADA | 1 | 4 | AREA= | 1.452 |  | 5.808
| TOTAL DE SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS EN CHAMPA (INC. GRASS Y HUMUS) | [5 empty] | 154.1668 | M2
13.02 | ARBORIZACION
13.0201 | EXCAVACION DE HOYO PARA PLANTACION DE ÁRBOLES
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Comprende las excavaciones y preparación de tierra que se realizaran para la plantación de Arbol, preparacioin del terreno, en concordancia con los planos del proyecto.
| ARBOL MOLLE COSTERO | 1 | 12 | 0.25 | 0.25 | 0.6 | 0.45 | M3
| ARBOL HUARANGUAY | 1 | 12 | 0.25 | 0.25 | 0.6 | 0.45
| TOTAL DE EXCAVACION DE HOYO PARA PLANTACION DE ÁRBOLES | [5 empty] | 0.9 | M3
13.0202 | EXCAVACION DE HOYO PARA SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Comprende las excavaciones y preparación de tierra que se realizaran para la plantación de Planta Ornamental, en concordancia con los planos del proyecto.
M3
| LAUREL ENANO | 1 | 14 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.112
| LANTANA | 1 | 16 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.128
| TOTAL DE EXCAVACION DE HOYO PARA SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES | [5 empty] | 0.24 | M3
13.0203 | SIEMBRA DE PLANTA ORNAMENTAL LANTANA Y TAPADO DE HOYO DE 20X20X20 CM (INCLUYE SUMINISTRO)
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Comprende las excavaciones y preparación de tierra que se realizaran para la plantación de Planta Ornamental, en concordancia con los planos del proyecto.
UND
| LANTANA | 1 | 16 |  |  |  | 16
| TOTAL DE SIEMBRA DE PLANTA ORNAMENTAL LANTANA Y TAPADO DE HOYO DE 20X20X20 CM (INCLUYE SUMINISTRO) | [5 empty] | 16 | UND
13.0204 | SIEMBRA DE PLANTA ORNAMENTAL LAUREL ENANO Y TAPADO DE HOYO DE 20X20X20 CM (INCLUYE SUMINISTRO)
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Comprende las excavaciones y preparación de tierra que se realizaran para la plantación de Planta Ornamental, en concordancia con los planos del proyecto.
UND
| LAUREL ENANO | 1 | 14 |  |  |  | 14
| TOTAL DE SIEMBRA DE PLANTA ORNAMENTAL LAUREL ENANO Y TAPADO DE HOYO DE 20X20X20 CM (INCLUYE SUMINISTRO) | [5 empty] | 14 | UND
13.0205 | SEMBRA DE ARBOL HUARANGUAY Y TAPADO DE HOYO DE 60X25X25 CM (INCLUYE SUMINISTRO)
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Comprende las excavaciones y preparación de tierra que se realizaran para la plantación de Planta Ornamental, en concordancia con los planos del proyecto.
UND
| HUARANGUAY | 1 | 12 |  |  |  | 12
| TOTAL DE SEMBRA DE ARBOL HUARANGUAY Y TAPADO DE HOYO DE 60X25X25 CM (INCLUYE SUMINISTRO) | [5 empty] | 12 | UND
13.0206 | SEMBRA DE ARBOL MOLLE Y TAPADO DE HOYO DE 60X25X25 CM (INCLUYE SUMINISTRO)
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Comprende las excavaciones y preparación de tierra que se realizaran para la plantación de Planta Ornamental, en concordancia con los planos del proyecto.
UND
| HUARANGUAY | 1 | 12 |  |  |  | 12
| TOTAL DE SEMBRA DE ARBOL MOLLE Y TAPADO DE HOYO DE 60X25X25 CM (INCLUYE SUMINISTRO) | [5 empty] | 12 | UND
14 | MITIGACIÓN AMBIENTAL
14.01 | RIEGO PARA REDUCIR EL POLVO
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere al riego durante la ejecucion de la obra,para reducir e polvo
|  | 1 | 1 | AREA= | 1294.3504 |  | 1294.3504 | M2
| TOTAL DE RIEGO PARA REDUCIR EL POLVO | [5 empty] | 1294.3504 | M2
14.02 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA
| DESCRIPCION | N° VECES | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PARCIAL | UND
Se refiere al riego durante la ejecucion de la obra,para reducir e polvo
|  | 1 | 1 | AREA= | 1294.3504 |  | 1294.3504 | M2
| TOTAL DE LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA | [5 empty] | 1294.3504 | M2

## RESUMEN
RESUMEN DE METRADOS
PROYECTO: | "CREACION DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL PARQUE VIRGEN DE LA CANDELARIA DE CENTRO POBLADO VILLA EL SALVADOR DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA. "
UBICACION: | VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA |  |  | 6143.84
FECHA: | SEPTIEMBRE 2025 |  |  | 6283.01
Item | Descripción | Und. | Metrado
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
1.01 | OBRAS PROVISIONALES
1.0101 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.80M x 3.60M | und | 1
1.0102 | ALQUILER DE ALMACÉN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANÍA | mes | 3
1.0103 | CERCO PROVISIONAL DE OBRA H= 2.50 CON POSTES DE MADERA Y MALLA RASCHEL | ml | 144
1.02 | INSTALACIONES PROVISIONALES
1.0201 | INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA | glb | 1
1.03 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.0301 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | glb | 1
1.04 | SEGURIDAD Y SALUD |  |  | 2815.56
1.0401 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1 | 2759.06
1.0402 | CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD | glb | 1 | 56.5
1.0403 | EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL | und | 15
1.0404 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | glb | 1
1.0405 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | glb | 1
02 | VEREDAS Y RAMPA
2.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
2.0101 | TRAZO Y REPLANTEO C/ EQUIPO | m2 | 199.6661
2.0102 | DEMOLICION DE CONCRETO DE VEREDA EXISTENTE C/EQUIPO, e=0.10m | m2 | 26.9602 | 139.17
2.0103 | ELIMINACIÓN DE EXCEDENTES C/ VOLQUETE 15M3 D= 25KM | m3 | 3.37
2.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.0201 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL PARA VEREDAS PISO GIMNASIO, PISO DE BANCAS, RAMPAS | m3 | 19.9666
2.0202 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE 15M3 D= 25KM | m3 | 24.9583
2.0203 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA VEREDAS | m2 | 199.6661
2.03 | BASE
2.0301 | BASE GRANULAR PARA VEREDAS PISO GIMNASIO, PISO DE BANCAS, RAMPAS E=0.10M | m2 | 199.6661
2.04 | CONCRETO SIMPLE
2.0401 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA, PISO GIMNASIO, PISO DE BANCAS, RAMPAS | m2 | 35.4676
2.0402 | CONCRETO f'c= 175 kg/cm2, PARA VEREDAS, PISO GIMNASIO, PISO BANCAS, RAMPAS, INC. ACABADOS SEGÚN DETALLE e = 0.10 | m2 | 199.6661
2.0403 | CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO | m2 | 199.6661
2.05 | JUNTA
2.0501 | JUNTA ASFALTICA E=1" PARA VEREDA | m | 40.2328
03 | VEREDAS DE ADOQUIN
3.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
3.0101 | TRAZO Y REPLANTEO C/ EQUIPO | m2 | 7.7252
3.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.0201 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL PARA VEREDAS DE ADOQUIN | m3 | 0.77252
3.0202 | ELIMINACIÓN DEMATERIAL EXCEDENTES C/VOLQUETE 15M3 D= 25KM | m3 | 0.96565
3.0203 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA VEREDAS DE ADOQUIN | m2 | 7.7252
3.03 | CAMA DE ARENA
3.0301 | CAMA DE ARENA DE e=0.05 M PARA ASENTADO DE ADOQUINES | m2 | 7.7252
3.04 | PISOS Y PAVIMENTOS
3.0401 | COLOCACION DE ADOQUINES DE CONCRETO EN VEREDAS | m2 | 7.7252
3.05 | JUNTAS
3.0402 | SELLADO DE JUNTAS CON ARENA-CALZADA (ADOQUINADO) | m2 | 7.7252
04 | LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS
4.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
4.0101 | TRAZO Y REPLANTEO C/ EQUIPO | m2 | 41.5398
4.0102 | DEMOLICION DE CONCRETO DE LOSA EXISTENTE C/MAQUINARIA, E=0.10 | m2 | 75.8983
4.0103 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTES C/VOLQUETE DE 15M3 D= 25KM | m3 | 9.4873
4.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
4.0201 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL | m3 | 4.154
4.0202 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 D= 25KM | m3 | 5.1925
4.0203 | CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE CON MOTONIVELADORA 125HP | m2 | 41.5398
4.03 | BASE
4.0301 | RELLENO Y COMPACTADO DE BASE GRANULAR E=0.10 m | m2 | 41.5398
4.04 | CONCRETO SIMPLE
4.0401 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSA DEPORTIVA | m2 | 4.3949
4.0402 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA LOSA DEPORTIVA e=0.10 | m2 | 41.5398
4.0403 | CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO | m2 | 41.54
4.0502 | PINTURA
4.0404 | PINTURA DE TRAFICO EN DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS | m | 351.72
05 | SARDINEL
5.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
5.0101 | TRAZO Y REPLANTEO C/ EQUIPO | m2 | 9.2106
5.0102 | DEMOLICION DE SARDINEL PERALTADO EXISTENTE C/ EQUIPO e=0.30 m | m2 | 10.8932
5.0103 | ELIMINACIÓN DE EXCEDENTES C/ VOLQUETE 15M3 D=25KM | m3 | 4.0838
5.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
5.0201 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL | m3 | 1.3816
5.0202 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTES C/VOLQUETE 15M3 D= 25KM | m3 | 1.727
5.03 | CONCRETO ARMADO
5.0301 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES | m2 | 73.3494
5.0302 | CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 PARA SARDINELES PERALTADO H=0.30M, B=0.15 , INC. ACABADOS SEGÚN DETALLE | m3 | 4.9327
5.0303 | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 | kg | 110.6602
5.0304 | CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO | m2 | 46.0457
5.0402 | PINTURA
5.0305 | PINTURA EN SARDINELES | m2 | 38.5408
06 | TRIBUNAS
6.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
6.0101 | TRAZO Y REPLANTEO C/ EQUIPO | m2 | 93.1506
6.0102 | DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO C/MAQUINARIA, | m3 | 68.007
6.0103 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 D= 25KM | m3 | 88.4091
6.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
6.0201 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL PARA TRIBUNA | m3 | 31.0502
6.0202 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE 15M3 D= 25KM | m3 | 38.8128
6.0203 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE | m2 | 93.1506
6.03 | CONCRETO CICLOPEO
6.0301 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TRIBUNAS | m2 | 296.7379
6.0302 | CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIONES 1:10 +30% P.G | m3 | 105.5707
6.0303 | CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO | m2 | 148.369
6.04 | ARQUITECTURA Y ACABADOS
6.0304 | TARRAJEO FROTACHADO CON MEZCLA 1:5 | m2 | 148.368
6.05 | PINTURA
6.0305 | PINTADO DE CONTRAPASO H=0.40M | m2 | 69.0005
07 | BANCAS DE CONCRETO
7.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
7.0101 | TRAZO Y REPLANTEO C/ EQUIPO | m2 | 10.16
7.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
7.0201 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL | m3 | 10.16
7.0202 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 D= 25KM | m3 | 3.828
7.03 | CONCRETO ARMADO
7.0301 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BANCAS | m2 | 80.436
7.0302 | CONCRETO PARA BANCAS F’C = 175 Kg/cm2. PARA BANCAS | m3 | 5.0496
7.0303 | ACERO DE REFUERZO Fy =4200kg/cm2 | kg | 253.2775
7.0304 | CURADO DE BANCAS CON ADITIVO | m2 | 47.658
7.0402 | TARRAJEO
7.0305 | TARRAJEO FROTACHADO CON MEZCLA 1:5 | m2 | 47.658
08 | PISO ARTIFICIAL DE GRASS SINTETICO
8.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
8.0101 | TRAZO Y REPLANTEO C/ EQUIPO | m2 | 91.196
8.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
8.0201 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL | m3 | 6.3837
8.0202 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 D= 25KM | m3 | 7.9797
8.0203 | CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE CON MOTONIVELADORA 125HP | m2 | 91.196
8.03 | BASE
8.0301 | BASE GRANULAR PARA PISO ARTIFICIAL E=0.07M | m2 | 6.3837
8.04 | GRASS SINTÉTICO
8.0401 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRASS ARTIFICIAL SINTÉTICO | m2 | 91.196
9 | INSTALACIONES ELECTRICAS
9.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE C.A.C DE 12M
9.0101 | MANHOL DE CONCRETO DE 0.60x0.60x0.80m | und | 3
9.0102 | TRANSPORTE DE POSTES DE CONCRETO DE ALMACEN A PUNTO DE IZAJE | und | 3
9.0103 | EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL PARA CIMIENTOS EN TERRENO NORMAL HASRA 1.70M | m3 | 2.499
9.0104 | POSTE DE C° A° H=12M | und | 3
9.02 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLES DE ENERGIA
9.0201 | CABLE ELECTRICO NYY - 10mm2 | m | 62.3515
9.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES Y ACCESORIOS
9.0301 | LAMPARA LED 18000 LUM 3*180W | und | 9
9.04 | VARIOS
9.0401 | PUESTA A TIERRA | glb | 1
9.0402 | EMPALME A LA RED EXISTENTE DE ELECTRICIDAD | glb | 1
10 | MOBILIARIO URBANO
10.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES | glb | 1
10.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MINI GYM | glb | 1
10.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS DE FUTBOL CON ARO PARA BASQUET. | und | 2
10.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHOS DE BASURA | und | 7
10.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ECOLÓGICO | und | 1
10.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PODOTACTIL | m2 | 19.4677
10.07 | SUMINISTRO DE INSTALACION DE CERCO DE MADERA H = 1.10 | m | 57.522
11 | CIRCUITO DE CALISTENIA
11.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
11.0101 | TRAZO Y REPLANTEO C/ EQUIPO | m2 | 37.4858
11.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
11.0201 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL | m3 | 3.7486
11.0202 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 D= 25KM | m3 | 4.6857
11.0203 | CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE CON MOTONIVELADORA 125HP | m2 | 37.4858
11.0301 | CAMA DE ARENA
11.0302 | CAMA DE ARENA FINA e= 0.20 | m3 | 7.4972
11.0401 | SUMINISTRO
11.0402 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO DE CALISTENIA
12 | CERCO PERIMÉTRICO DE MALLA EN LOSAS DEPORTIVAS
12.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
12.0101 | TRAZO Y REPLANTEO C/ EQUIPO | m2 | 34.4753
12.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
12.0201 | EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO NATURAL | m3 | 1.188
12.0202 | ELIMINACIÓN DE EXCEDENTES C/VOLQUETES DE 15M3 D=25M | m3 | 1.485
12.03 | CONCRETO SIMPLE
12.0301 | CONCRETO PRE MEZCLADO F’C = 175 Kg/cm2. | m3 | 2.268
12.04 | SERVICIO E INSTALACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO
12.0401 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO CON MALLA GALVANIZADA | m | 109.2675
13 | ARBOLIZACIÓN Y AREAS VERDES
13.01 | GRASS NATURAL
13.0101 | TRAZO Y REPLANTEO C/ EQUIPO | m2 | 154.1668
13.0102 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL | m3 | 14.8359
13.0103 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 D=25KM | m3 | 18.5449
13.0104 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS EN CHAMPA (INC. GRASS Y HUMUS) | m2 | 154.1668
13.02 | ARBORIZACION
13.0201 | EXCAVACION DE HOYO PARA PLANTACION DE ÁRBOLES | m3 | 0.9
13.0202 | EXCAVACION DE HOYO PARA SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES | m3 | 0.24
13.0203 | SIEMBRA DE PLANTA ORNAMENTAL LANTANA Y TAPADO DE HOYO DE 20X20X20 CM (INCLUYE SUMINISTRO) | und | 16
13.0204 | SIEMBRA DE PLANTA ORNAMENTAL LAUREL ENANO Y TAPADO DE HOYO DE 20X20X20 CM (INCLUYE SUMINISTRO) | und | 14
13.0205 | SEMBRA DE ARBOL HUARANGUAY Y TAPADO DE HOYO DE 60X25X25 CM (INCLUYE SUMINISTRO) | und | 12
13.0206 | SEMBRA DE ARBOL MOLLE Y TAPADO DE HOYO DE 60X25X25 CM (INCLUYE SUMINISTRO) | und | 12
14 | MITIGACION AMBIENTAL
14.01 | RIEGO PARA REDUCIR EL POLVO | m2 | 1294.3504
14.02 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA | m2 | 1294.3504

## Hoja2 (hidden)
Tipo de Elemento | Contenido máximo de ión cloruro soluble en agua en el concreto, expresado como % en peso del cemento
Concreto prensado | 0,06
Concreto armado expuesto a la acción de cloruros | 0,10
Concreto armado no protegido que puede estar sometido a un ambiente húmedo pero no expuesto a cloruros (incluye ubicaciones donde el concreto puede estar ocasionalmente húmedo tales como cocinas, garajes, estructuras ribereñas y áreas con humedad potencial por condensación) | 0,15
Concreto armado que deberá estar seco o protegido de la humedad durante su vida por medio de recubrimientos impermeables. | 0,80
Tipo de Elemento | Contenido máximo de ión cloruro soluble en agua en el concreto, expresado como % en peso del cemento
Concreto prensado | 0,06
Concreto armado expuesto a la acción de cloruros | 0,10
Concreto armado no protegido que puede estar sometido a un ambiente húmedo pero no expuesto a cloruros (incluye ubicaciones donde el concreto puede estar ocasionalmente húmedo tales como cocinas, garajes, estructuras ribereñas y áreas con humedad potencial por condensación) | 0,15
Concreto armado que deberá estar seco o protegido de la humedad durante su vida por medio de recubrimientos impermeables. | 0,80
Características | Norma de Ensayo | Masa Total de la Muestra
Terrones de arcilla y partículas deleznables | MTC E 212 | 1.00 % (máx.)
Material que pasa el tamiz de 75 μm (N° 200) | MTC E 202 | 5.00 % (máx.)
Cantidad de partículas livianas | MTC E 211 | 0.50 % (máx.)
Contenido de sulfatos, expresado como SO4= |  | 1.20 % (máx.)
TAMIZ (mm) | PORCENTAJE QUE PASA
9.5 mm (3/8") | 100
4.75 mm No. 4 | 95-100
2.36 mm No. 8 | 80 – 100
1.18 mm No. 16 | 50 – 85
600 mm No. 30 | 25 – 60
300 mm No. 50 | 10 – 30
150 mm No. 100 | 2 – 10
Características | Norma de Ensayo | Masa Total de la Muestra
Terrones de arcilla y partículas deleznables | MTC E 212 | 0.25 % (máx.)
Cantidad de partículas livianas | MTC E 211 | 1.00 % (máx.)
Contenido de sulfatos, expresado como SO4= |  | 1.20 % (máx.)
Contenido de carbón y lignito | MTC E 215 | 0.5% máx.
Tamiz | Porcentaje que pasa
| AG-1 | AG-2 | AG-3 | AG-4 | AG-5 | AG-6 | AG-7
63 mm (2,5'') | - | - | - | - | 100 | - | 100
50 mm (2'') | - | - | - | 100 | 95-100 | 100 | 95-100
37,5 mm (1 ½'') | - | - | 100 | 95-100 | - | 90-100 | 35-70
25,0 mm (1'') | - | 100 | 95-100 | - | 35-70 | 20-55 | 0-15
19,0 mm (3/4'') | 100 | 95-100 | - | 35-70 | - | 0-15 | -
12,5 mm (1/2'') | 90-100 | - | 25-60 | - | 1930-10-01 | - | 0-5
9,5 mm (3/8'') | 40-70 | 20-55 | - | 1930-10-01 | - | 0-5 | -
4,75 mm (N° 4) | 0-15 | 0-10 | 0-10 | 0-5 | 0-5 | - | -
2,36 mm (N° 8) | 0-5 | 0-5 | 0-5 | - | - | - | -
Dimensión Min. de la sección en pulgadas | Porcentaje que pasa AG-1: Muros Armados vigas y columna; Porcentaje que pasa AG-2: Muros sin Armar; Porcentaje que pasa AG-3: Losas fuertemente armadas; Porcentaje que pasa AG-4: Losas ligeramente armadas o sin armar
2 ½ - 5 | Porcentaje que pasa AG-1: ½ - 3/4; Porcentaje que pasa AG-2: 3/4; Porcentaje que pasa AG-3: 3/4 - 1; Porcentaje que pasa AG-4: 3/4 - 1 ½
6 -11 | Porcentaje que pasa AG-1: 3/4 - 1 ½; Porcentaje que pasa AG-2: 1 ½; Porcentaje que pasa AG-3: 1 ½; Porcentaje que pasa AG-4: 1 ½ - 3
12 -29 | Porcentaje que pasa AG-1: 1 ½ - 3; Porcentaje que pasa AG-2: 3; Porcentaje que pasa AG-3: 1 ½ - 3; Porcentaje que pasa AG-4: 3 -5
Tipo de pigmento principal: | Porcentaje que pasa AG-1: Dióxido de titanio
Pigmento en peso: | Porcentaje que pasa AG-1: Min. 57%
Vehículo: | Porcentaje que pasa AG-1: Caucho clorado-alquírico
% vehículo no volátil: | Porcentaje que pasa AG-1: Min. 41%
Solventes: | Porcentaje que pasa AG-1: Aromáticos
Densidad: | Porcentaje que pasa AG-1: 12.1
Viscosidad: | Porcentaje que pasa AG-1: 75 a 85 (Unidades Krebbs)
Fineza o Grado de Molienda: | Porcentaje que pasa AG-1: Escala Hegman. Min 3
Tiempo de Secado: | Porcentaje que pasa AG-1: Al tacto: 5 - 10 minutos.
Tiempo de Secado Completo: | Porcentaje que pasa AG-1: Para el libre tránsito de vehículos 25 ± 5 minutos.
Resistencia al Agua (lámina pintada sumergida en agua durante 6 horas): | Porcentaje que pasa AG-1: No presenta señales de cuarteado, descortezado ni decoloración. No presenta ablandamiento, ampollamiento ni pérdida de adherencia.
Apariencia de la película seca: | Porcentaje que pasa AG-1: No presenta arrugas, ampollas, cuarteado ni pegajosidad. No presenta granos ni agujeros.
Resistencia a la Abrasión
Seca en LITROS/MILS: | Porcentaje que pasa AG-1: 35
Reflactancia Direccional: | Porcentaje que pasa AG-1: Buena
Poder Cubriente: | Porcentaje que pasa AG-1: Bueno
Flexibilidad
(Mandril cónico ½"): | Porcentaje que pasa AG-1: Buena
Resistencia especificada a la compresión, MPa | Porcentaje que pasa AG-1: Resistencia promedio requerida a la compresión, MPa
f’c £ 35 | Porcentaje que pasa AG-1: Usar el mayor valor obtenido de las ecuaciones (5-1) y (5-2): f’cr = f’c + 1,34 Ss (5-1) f’cr = f’c + 2,33 Ss - 3,5 (5-2)
f’c >35 | Porcentaje que pasa AG-1: Usar el mayor valor obtenido de las ecuaciones (5-1) y (5-3): f’cr = f’c + 1,34 Ss (5-1) f’cr =0,90 f’c + 2,33 Ss (5-3)
Resistencia especificada a la compresión, MPa | Porcentaje que pasa AG-1: Resistencia promedio requerida a la compresión, MPa
f’c £ 35 | Porcentaje que pasa AG-1: Usar el mayor valor obtenido de las ecuaciones (5-1) y (5-2): f’cr = f’c + 1,34 Ss (5-1) f’cr = f’c + 2,33 Ss - 3,5 (5-2)
f’c >35 | Porcentaje que pasa AG-1: Usar el mayor valor obtenido de las ecuaciones (5-1) y (5-3): f’cr = f’c + 1,34 Ss (5-1) f’cr =0,90 f’c + 2,33 Ss (5-3)
Resistencia especificada a la compresión, MPa | Porcentaje que pasa AG-1: Resistencia promedio requerida a la compresión, MPa
f’c <21 | Porcentaje que pasa AG-1: f’cr = f’c + 7,0
21 £ f’c £ 35 | Porcentaje que pasa AG-1: f’cr = f’c + 8,5
f’c >35 | Porcentaje que pasa AG-1: f’cr = 1,1 f’c + 5,0
|  | Gradación | A | B | C | D
|  | 2” | 100 | 100 | - | -
|  | 1” | - | 75-95 | 100 | 100
|  | 3/8 “ | 30-65 | 40-75 | 50-85 | 60-100
|  | N°4 (4.75 mm) | 25-55 | 30-60 | 35-65 | 50-85
|  | N°10(2.00 mm) | 15-40 | 20-45 | 25-50 | 40-70
|  | N°40(4.25 um) | 8-20 | 15-30 | 15-30 | 25-45
|  | N°200(75 um) | 2-8 | 5-15 | 5-15 | 8-15
Requerimientos | bar: Porcentaje que pasa AG-5 to Porcentaje que pasa AG-7
| Porcentaje que pasa AG-5: ENSAYO; Porcentaje que pasa AG-6: Norma; Porcentaje que pasa AG-7: Norma | Norma | Altitud
| Porcentaje que pasa AG-6: MTC; Porcentaje que pasa AG-7: ASTM | AASHTO | <Menor de 3000 | > ó =
[9 empty] | msnm | 3000 | bar: Porcentaje que pasa AG-5 to Porcentaje que pasa AG-7
msnm | bar: Porcentaje que pasa AG-5 to Porcentaje que pasa AG-7
| Porcentaje que pasa AG-5: Partículas con una cara fracturada; Porcentaje que pasa AG-6: MTC E 210; Porcentaje que pasa AG-7: D 5821 |  | 80% min. | 80% min.
| Porcentaje que pasa AG-5: Partículas con dos caras fracturadas; Porcentaje que pasa AG-6: MTC E 210; Porcentaje que pasa AG-7: D 5821 |  | 40% min | 50% min
| Porcentaje que pasa AG-5: Abrasión Los Ángeles; Porcentaje que pasa AG-6: MTC E 207; Porcentaje que pasa AG-7: C 131 | T 96 | 40% max | 40% max
| Porcentaje que pasa AG-5: Partículas Chatas y Alargadas (1); Porcentaje que pasa AG-6: MTC E 221; Porcentaje que pasa AG-7: D 4791 |  | 15% max | 15% max
| Porcentaje que pasa AG-5: Sales Solubles Totales; Porcentaje que pasa AG-6: MTC E 219; Porcentaje que pasa AG-7: D 1888 |  | 0.5% max. | 0.5%max.
| Porcentaje que pasa AG-5: Pérdida con sulfato de Sodio; Porcentaje que pasa AG-6: MTC E 209; Porcentaje que pasa AG-7: C 88 | T 104 | ---- | 12% max
| Porcentaje que pasa AG-5: Pérdida con sulfato de Magnesio; Porcentaje que pasa AG-6: MTC E 209; Porcentaje que pasa AG-7: C 88 | T 104 | ----- | 18% max
Requerimientos | bar: Porcentaje que pasa AG-6 to Porcentaje que pasa AG-7
| Porcentaje que pasa AG-6: ENSAYO; Porcentaje que pasa AG-7: NORMA | < 3000 | > 3000
[8 empty] | m.s.n.m. | m.s.n.m. | bar: Porcentaje que pasa AG-6 to Porcentaje que pasa AG-7
| Porcentaje que pasa AG-6: Índice Plástico; Porcentaje que pasa AG-7: MTC E 111 | 4% max. | 2% max.
| Porcentaje que pasa AG-6: Equivalente de arena; Porcentaje que pasa AG-7: MTC E 114 | 35% min. | 45% min.
| Porcentaje que pasa AG-6: Sales solubles totales; Porcentaje que pasa AG-7: MTC E 219 | 0.55% max. | 0.5% max.
| Porcentaje que pasa AG-6: Índice de durabilidad; Porcentaje que pasa AG-7: MTC E 214 | 35% min. | 35% min.
| Porcentaje que pasa AG-6: 98.4; Porcentaje que pasa AG-7: 14.27 | 30.2 | 102.2 | 175.51
| Porcentaje que pasa AG-6: 43 | 78.27 | 44.2 | 52.6
| Porcentaje que pasa AG-6: 85.3 |  |  | 91.5
| Porcentaje que pasa AG-6: 55.4 |  |  | 83.35
| Porcentaje que pasa AG-5: 954.2; Porcentaje que pasa AG-6: 282.1; Porcentaje que pasa AG-7: 14.27 | 108.47 | 146.4 | 402.96
| Porcentaje que pasa AG-6: 341; Porcentaje que pasa AG-7: 1705 |  | 136
680
850

## Hoja3 (hidden)
2024-01-29 | Transporte | 500
2024-01-31 | adelanto | 200
2024-02-02 | 1 pago | 2500
2024-02-10 | 2 pago | 2500
2024-02-17 | concreto | 5040
2024-02-17 | reglero | 200
2024-02-17 | 3 pago | 2500
2024-02-24 | 4 pago | 1500
2024-03-02 | 5 pago | 1400
2024-03-09 | 6 pago | 2400
| materiales techado | 8310
| parte luminaria y tubos | 550.7
| lechada | 45
| materiales tarrajeo | 888
28533.7

## Hoja1 (hidden)
CUADRO DE AREAS |  | CALLES INTERNAS | LONGITUD
DESCRIPCION | AREA (M2) | #REF! | #REF! | m | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | m | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | m | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | m | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | m | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | m | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | m | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | m | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | m | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | m | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | m | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | m | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | m | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | m | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | m | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | m | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | m | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | m | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | m | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | m | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | m | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | m | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | m | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | m | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | m | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | m | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | m | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | m | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | m | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | m | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | m | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | m | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | m | #REF!
AREA TOTAL= | #REF! | #REF! | #REF! | m | #REF!
|  | CALLES INTERNAS | LONGITUD
|  | TRAMO 04 | 147.17 | m
|  | TRAMO 05 | 146.75 | m
|  | TRAMO 06 | 98.3 | m
|  | TRAMO 11 | 147.28 | m
|  | TRAMO 12 | 147.05 | m
|  | TRAMO 13 | 146.94 | m
|  | TRAMO 16 | 146.68 | m
|  | TRAMO 20 | 146.46 | m
|  | TRAMO 30 | 126.55 | m